## WBS
월 |  | 1월 |  |  |  | 2월 | [27 empty] | 3월
일 |  | 1월 28일 | 1월 29일 | 1월 30일 | 1월 31일 | 2월1일 | 2월2일 | 2월3일 | 2월4일 | 2월5일 | 2월6일 | 2월7일 | 2월8일 | 2월9일 | 2월10일 | 2월11일 | 2월12일 | 2월13일 | 2월14일 | 2월15일 | 2월16일 | 2월17일 | 2월18일 | 2월19일 | 2월20일 | 2월21일 | 2월22일 | 2월23일 | 2월24일 | 2월25일 | 2월26일 | 2월27일 | 2월28일 | 3월1일 | 3월2일 | 3월3일 | 3월4일 | 3월5일 | 3월6일 | 3월7일 | 3월8일
아이템선정 | 2019-01-28 | [5 empty] | 휴일 | [6 empty] | 휴일 | [6 empty] | 휴일 | [6 empty] | 휴일 | [6 empty] | 휴일
요구사항분석 | 01/29~02/01
기획발표 | 2019-02-11
화면UI | 02/12~02/16
테이블설계 | 01/29~02/12
클래스설계 | 02/12~02/22
데이터수집 | 02/12~02/15
소스코딩 | 02/12~02/27
중간점검 | 2019-02-28
테스트 | 03/01~03/05
발표자료작성 | 03/06~03/07
최종발표 | 2019-03-08

## 요구사항 분석
요구사항 분석
고객측면
1. 회원일 로그인, 회원 탈퇴를 할 수 있어야 하며, 비회원일 경우 회원가입 또는 간단한 정보 입력 후 티켓 예약이 가능해야 한다.
- 회원정보는 이름, 생년월일, 전화번호, 성별, 이메일주소, 사진, 여권등록번호 등이 포함되어야 한다.
2. 회원, 비회원 모두 예약을 진행, 조회, 취소할 수 있어야 한다.
- 회원일 경우, 예약시 필요한 입력정보는 기존 회원 정보에서 불러올 수 있어야 한다.
- 회원, 비회원 모두 구간, 날짜, 인원, 편도/왕복 옵션을 선택할 수 있어야 한다.
- 회원일 경우, 자신의 등급에 맞는 좌석 업그레이드 여부를 선택할 수 있도록 해야 한다.
- 좌석 업그레이드를 선택시 원하는 좌석을 선택하고 가격을 확인할 수 있어야 한다.
- 구간 및 운임을 확인하고, 카드결제를 진행할 수 있어야 한다.
- 항공편 출발 한달 전까지 기존의 예약정보를 변경하거나 취소할 수 있도록 해야 한다.
- 로그아웃 상태인 경우, 다음 단계 진행 전 로그인 화면으로 이동한다.
- 회원일 경우, 예매 시 보너스포인트(마일리지)를 적립할 수 있어야 한다.
- 예매완료 정보를 확인할 수 있어야 한다.
3. 회원, 비회원 모두 자신의 예약정보를 확인할 수 있어야 한다.
- 회원, 비회원 모두 예약확인 페이지에서 E-mail과 예약번호를 통해 자신의 예약정보를 확인할 수 있어야 한다.
- 티켓 예약 정보에는 항공편명, 출발지/도착지, 날짜 및 시간, 예약 좌석이 포함되어야 한다.
4. 회원일 경우, 개인정보를 마이페이지에서 수정할 수 있어야한다.
- 로그인 상태에서 마이페이지로 이동하여, ID와 이름을 제외한 정보를 수정할 수 있도록 해야한다.
보류] 티켓 예약과 관련된 충분한 정보를 얻을 수 있어야 한다. (ex) 비행기 노선, 목적지 정보, 출발/도착 시간 등)
- 목적지에 대한 간단한 키워드 입력만으로도 고객이 필요로 하는 정보를 제공할 수 있도록 해야 한다.
- 기존의 회원정보를 바탕으로 고객이 키워드를 입력할 경우, 고객에게 최적의 경로 및 가격을 제시해야 한다.

## Sheet3
NO. | 요구사항 ID | 요청 사항 | 설명 | 수용여부 | 비고
1 | R_MEM_001 | 회원 가입 | 회원가입 시 E-mail과 비밀번호를 받으며, E-mail은 키값으로 테이블에 저장된다. | O
2 | R_MEM_002 | 로그인 | 입력받은 E-mail과 비밀번호로 쿼리를 보내 해당 정보를 테이블에서 불러온다. | O
3 | R_MEM_003 | 회원 탈퇴 | DB에 저장된 회원정보에서 해당 데이터를 삭제한다. | O
4 | R_MEM_004 | 마이 페이지 | 로그인 상태에서 마이 페이지로 이동하여, 비밀번호를 수정할 수 있고, 예약 내역을 확인할 수 있다. | O
5 | R_REV_001 | 예약 진행 | 숙박 장소와 체크인 날짜, 체크아웃 날짜, 인원수를 입력받아 검색한 결과를 나타낸다. | O
|  |  | 검색 결과로 숙소의 이름과 가격, 주소 등이 표시되어야 한다. | O
|  |  | 선택된 숙소의 객실 타입과 객실 정보, 총 객실 수, 최대 인원, 가격에 대한 정보를 제공한다. | O
|  |  | 선택된 숙소의 옵션 선택 및 숙박일을 다시 조정할 수 있어야 한다. | O | x
|  |  | 객실과 옵션을 선택받아야만 다음 예약 페이지로 넘어간다. | O
|  |  | 회원일 경우, 예약 시 필요한 입력정보(이름, Email)는 기존 회원 정보에서 불러올 수 있어야 한다. | O
|  |  | 비회원일 경우 예약 시 예약자 이름과 E-mail을 직접 입력 받는다. | O
|  |  | 카드번호와 CVC번호, 유효날짜를 받고 결제를 진행한다. | O
|  |  | 결제까지 완료되면 예약완료 안내문을 표시하고, 예약번호를 받은 E-mail로 발송한다. | O
6 | R_REV_002 | 예약 관리 | 생성된 예약번호와 E-mail을 포함한 숙소의 이름, 객실명, 옵션 정보, 인원수, 체크인 날짜, 체크아웃 날짜 등의 정보들을 테이블에 저장한다. | O
|  |  | 예약번호는 난수로 생성할 수 있어야 한다. | O | x
7 | R_REV_003 | 예약 취소 | 기존의 예약정보를 취소할 수 있도록 해야 한다. | O
8 | R_REV_004 | 예약 확인 | 예약 정보를 테이블에서 불러올 수 있어야 한다. | O
|  |  | 비회원은 예약 확인 페이지에서 예약번호를 통해 자신의 예약정보를 확인할 수 있어야 한다. | O
|  |  | 회원은 마이 페이지 내의 예약 확인 페이지에서 예약번호를 통해 자신의 예약정보를 확인할 수 있다. | O
|  |  | 예약정보에는 예약자, 체크인 날짜, 체크아웃 날짜, 인원수, E-mail, 예약된 객실 정보를 표시한다. | O